Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

###### FORMULARZ OFERTY

………………............................

(miejscowość, data)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………… (pieczęć Wykonawcy)

Specbud Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Karola Balińskiego 25,

70 – 893 Szczecin

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe z dnia …………. r., przedkładamy ofertę na budowę hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym” (nr umowy o dofinansowanie RPZP.01.05.00-32.W051/21).

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany/a przez:

…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Numer telefonu Wykonawcy: ......................................

Adres poczty elektronicznej: ........................................

przedstawia ofertę za wykonanie całości zamówienia:

      - Cena

| Lp. | Nazwa zadania | Realizowane przez Podwykonawcę (TAK/NIE) | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1. BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.2 | Podkłady pod fundamenty |  |  |  |
| 1.3 | Fundamenty i elementy konstrukcyjne przyziemia |  |  |  |
| 1.4 | Izolacje fundamentów i konstrukcja przyziemia |  |  |  |
| 1.5 | Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane |  |  |  |
| 1.6 | Konstrukcje żelbetowe monolityczne |  |  |  |
| 1.7 | Konstrukcja i podkonstrukcje stalowe |  |  |  |
| 1.8 | Ściany murowane |  |  |  |
| 1.9 | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 1.10 | Obudowy ścian zewnętrznych i elewacja |  |  |  |
| 1.11 | Stolarka okienna i fasadowa/konstrukcje doświetlające ścienne |  |  |  |
| 1.12 | Bramy i drzwi zewnętrzne |  |  |  |
| 1.13 | Posadzki, izolacje posadzek, podbudowy posadzek |  |  |  |
| 1.14 | Ściany działowe |  |  |  |
| 1.15 | Bramy i drzwi wewnętrzne |  |  |  |
| 1.16 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 1.17 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| ZADANIE 2. BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.2 | Podkłady pod fundamenty |  |  |  |
| 2.3 | Fundamenty i elementy konstrukcyjne przyziemia |  |  |  |
| 2.4 | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 2.5 | Posadzki, izolacje posadzek, podbudowy posadzek |  |  |  |
| 2.6 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| ZADANIE 3. BUDOWA OBIEKTU SOCJALNO - BIUROWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 3.2 | Podkłady pod fundamenty |  |  |  |
| 3.3 | Fundamenty i elementy konstrukcyjne przyziemia |  |  |  |
| 3.4 | Izolacje fundamentów i konstrukcja przyziemia |  |  |  |
| 3.5 | Konstrukcje żelbetowe monolityczne |  |  |  |
| 3.6 | Ściany murowane |  |  |  |
| 3.7 | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 3.8 | Obudowy ścian zewnętrznych i elewacje |  |  |  |
| 3.9 | Stolarka okienna i fasadowa/Konstrukcje doświetlające ścienne |  |  |  |
| 3.10 | Posadzki, izolacje posadzek, podbudowy posadzek |  |  |  |
| 3.11 | Wykończenie posadzek |  |  |  |
| 3.12 | Ściany działowe |  |  |  |
| 3.13 | Tynki wewnętrzne |  |  |  |
| 3.14 | Wykończenie ścian |  |  |  |
| 3.15 | Wykończenie sufitów/sufity podwieszane |  |  |  |
| 3.16 | Drzwi |  |  |  |
| 3.17 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 3.18 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| ZADANIE 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4.2 | Podbudowy |  |  |  |
| 4.3 | Nawierzchnie |  |  |  |
| 4.4 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |
| 4.5 | Ogrodzenie terenu |  |  |  |
| 4.6 | Zewnętrzne instalacje sanitarne i przyłącza |  |  |  |
| 4.7 | Zewnętrzne instalacje elektryczne |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

    - Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz należne podatki i opłaty.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, kryteriami oceny ofert i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

    - Oświadczamy, że akceptujemy treść umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni.

    - W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

    - Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

    - Oświadczamy, że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty.

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Załączniki do oferty:

      - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;

      - Wykaz robót;

      - Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  - jeśli dotyczy;

      - Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

………………………………………

(pieczątki imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym”, działając w imieniu ………………………………….. (nazwa Wykonawcy) zwana/y dalej jako: „Wykonawca”, oświadczam(y), że:

Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli;

W imieniu Wykonawcy:

| …………………………………. Miejscowość i data | ……………………………………………………………………………… Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeń w jego imieniu. |
| --- | --- |

Pouczenie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………… (pieczęć Wykonawcy)

Specbud Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Karola Balińskiego 25,

70 – 893 Szczecin

| Funkcja | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia budowlane (numer, zakres, data wydania) | Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenie, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

……………………………………………………

(pieczątki imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania)

* Jeżeli Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

…………………………………………, ……………………………………

(miejscowość)		               (data)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

| Lp. | Rodzaj i opis wykonanych robót | Podmiot, na rzecz których roboty zostały wykonane | Miejsce wykonania robót | Wartość wykonanych robót | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Załącznikiem powyższego wykazu są dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

…………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja: ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: …………………………… ………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy : ………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą: realizacji zamówienia pn. budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym”

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………

- sposób i okres wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

realizacji zamówienia pn. budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym”

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota netto | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy składany jest przez wyłonionego Wykonawcę, przed podpisaniem umowy.

    - Kwota netto w harmonogramie rzeczowo – finansowym ma być w pełni zgodna z kwotą zaoferowaną w formularzu ofertowym

……………………………………………………

(pieczątki imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

UMOWA NR ………….2021

zawarta w dniu………………. w Szczecinie,

pomiędzy

Specbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-893) ul. Szosa Stargardzka 20-22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000575358, NIP: 9552378238, REGON: 362480519 reprezentowana przez komplementariusza Specbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 70-893) ul. Szosa Stargardzka 20-22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000570242, NIP 9552375748, REGON  362221166, reprezentowaną przez Krzysztofa Ławeckiego – Prezesa Zarządu

zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

Panem/Panią [-] zamieszkałym/ą w [-] przy ulicy [-] legitymującym/ą się dowodem osobistym o serii [-] i numerze [-], posiadającym/ą numer PESEL: [-]

Panem/Panią[-] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą [-] z siedzibą w [-] przy ulicy [-], NIP: [-], REGON: [-]

[-] spółka [-] z siedzibą w [-] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [-], [-] Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: [-], NIP: [-], REGON: [-], o kapitale zakładowym [-] zł, reprezentowaną przez [-];zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści („Umowa”):

§ 1

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.  budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, obiektu socjalno – biurowego oraz zagospodarowanie terenu („Przedmiot umowy”).

- Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 3 do Umowy).

- Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowiązuje się również do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów stanowiących Przedmiot umowy.

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym” – nr umowy o dofinansowanie: RPZP.01.05.00-32.W051/21, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2

Termin wykonania.

- Wykonawca wykona całość Przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2022 r., z tym, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać halę produkcyjną w stanie surowym do dnia 30.04.2022 r.

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy tj. w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy. W tym terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Z przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół wprowadzenia Wykonawcy.

- Jako zrealizowanie Przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających się na Przedmiot umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów stanowiących Przedmiot umowy.

- Przez termin wykonania Umowy należy rozumieć całkowite zakończenie robót, objętych Przedmiotem umowy, ich odbiór końcowy bez zastrzeżeń oraz uzyskanie i przekazanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów stanowiących Przedmiot umowy, wydanej przez właściwe organy na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

§ 3

Przedstawiciele stron.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru w osobie:                ……………………………..  oraz pracownik upoważniony przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: …………………………………, posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………..

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i ust 2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tej zmianie przed objęciem obowiązków przez nowego kierownika budowy oraz zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba do pełnienia funkcji Kierownika budowy legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy należą:

      - protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy;

      - protokolarne rozpoczęcie odbioru prawidłowo wykonanych robót w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

      - zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

      - współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem umowy określonym § 1, w tym z Dokumentacją projektową i nie zgłasza do nich uwag. Wykonawca oświadcza również, że został przez Zamawiającego poinformowany, że zamówienie realizowane jest w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, zaś terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, jest dla Zamawiającego priorytetowe, w związku z czym, akceptuje wskazany w § 2 ust. 1 termin wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także możliwości finansowe, potencjał osobowy i techniczny niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.

- Realizacja Przedmiotu Umowy prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót uzgodnionym przez strony i stanowiący załącznik nr 4 do Umowy („Harmonogram rzeczowo-finansowy” lub „Harmonogram”). Harmonogram rzeczowo-finansowy, określa planowaną kolejność robót budowlanych, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z planowanymi nakładami finansowymi; harmonogram wykonany jest z podziałem na poszczególne rodzaje prac wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy i Ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładać rewizje Harmonogramu dokładnie odzwierciedlające rzeczywisty postęp prac, kiedykolwiek Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub w inny sposób będzie niezgodny z zobowiązaniami Wykonawcy. Zmiana Harmonogramu, niepowodująca zmiany terminu realizacji Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego i terminowego wykonania robót, które będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy.

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy zobowiązany będzie do wskazania rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie projektu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zgodnie z złożoną Ofertą (załącznik nr 2) oraz Dokumentacją projektową (załącznik nr 3).

- Zamówienie zostanie wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213 z późn. zm.), a także zgodnych z Polskimi Normami i Normami Branżowymi.

- przedstawiania Zamawiającemu bez wezwania atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materiałów budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji Umowy, w szczególności przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.). Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię ,,Kart przekazania odpadów” potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. ,,Karta przekazania odpadów” będzie potwierdzeniem, że Wykonawca złożył odpady w przedsiębiorstwie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Koszt złożenia odpadów w miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy,

- prawidłowe zabezpieczenie mienia znajdującego się na placu budowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót przez cały okres realizacji zamówienia,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych,

- zapewnienie ścisłej współpracy i koordynacji robót (na każdym etapie inwestycji) z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, w tym zapewnienie dostępu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do wykonywanych robót w każdym czasie,

- uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych,

- uzyskanie – w razie potrzeby – zgody na zajęcie dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć,

- zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy,

- uprzątnięcie terenu placu budowy i usunięcie wszystkich zbędnych materiałów i odpadów na własny koszt po zakończeniu robót budowlanych przez Wykonawcę,

- zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na czynny obiekt budowlany (przebywanie osób w budynku).

§ 6

Ubezpieczenie OC.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (odpowiedzialność deliktowa) powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

- W okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, w zakresie realizowanym w ramach umowy, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ubezpieczenie winno obejmować także wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody, wyrządzone przez podwykonawców. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

§ 7

Wynagrodzenie.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o Ofertę Wykonawcy na kwotę netto ……………….. PLN (słownie złotych: …………………) plus .…% VAT tj. brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………………).

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz wybraną w postępowaniu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 15 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią. Cesja lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego nieważne.

§ 8

Sposób płatności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności na podstawie faktur częściowych.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej VAT jest protokół odbioru częściowego, potwierdzający prawidłowe wykonanie robót objętych Umową, zatwierdzony przez Kierownika robót Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

- Faktury częściowe VAT winny być zgodne z Harmonogramem. Faktura częściowa za dany zakres prac przewidzianych Harmonogramem, nie może zostać wystawiona wcześniej niż planowane zakończenie tych prac przewidziane w tym Harmonogramie.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu wraz z protokołami, o których mowa powyżej. Podstawą wystawienia faktur i dokonania zapłaty jest odebranie robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych. Wykonawca w tym celu musi zgłosić odpowiednie żądanie do Zamawiającego wraz z przedstawieniem dowodów potwierdzających wysokość wydatków, na poczet realizacji których udzielona ma zostać zaliczka. Zamawiający może zaakceptować żądanie Wykonawcy, zgłosić zastrzeżenia do wysokości żądanej zaliczki lub odmówić zapłaty zaliczki. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT na żądaną kwotę zaliczki, wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego wysokości zaliczki. Faktura VAT wystawiona wbrew postanowieniom niniejszego ustępu, nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.

- Udzielenie zaliczek nie wpływa na wzrost kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 Umowy.

- Wysokość płatności zaliczkowych na podstawie faktur VAT nie może przekroczyć łącznie 90% całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Należności Wykonawcy z tytułu zaliczki będą uregulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia Zamawiającemu poprawionych i brakujących dokumentów.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu jako załączniki do faktury VAT: dowody /oświadczenia podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.

§ 9

Podwykonawcy*

- Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z projektem umowy z Podwykonawcą. Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę ww. projektu oznacza jego akceptację.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień Umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

- termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej Umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie zapisów umownych.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto albo odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach:

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenie należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- rażące naruszenie umowy poprzez zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy kwotę pieniężną wynikającą z zaakceptowanej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku niezgłoszenia uwag przez wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa w ust. 9 nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu na wniesienie uwag.

- Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone lub z innych przyczyn wygaśnie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien być określony w umowie o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Podwykonawcy.

- Wykonawca po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego lub po upływie 14 dni od przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym paragrafie.

- Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga zachowania procedury określonej w tym paragrafie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i pozostałymi warunkami Umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w Przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w umowie.

- Termin gwarancji wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje również wbudowane materiały lub urządzenia, do końca okresu gwarancji udzielanych przez ich producenta. Z chwilą upływu gwarancji Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych, o ile okres gwarancji na nie będzie dłuższy, od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w razie ujawnienia się wad lub usterek

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji elementów objętych naprawą zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datą ich usunięcia.

- Wykonawca powinien usunąć stwierdzone wady niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowiu, mieniu. W pozostałych przypadkach termin na usuniecie wady wynosi ciągu 7 dni. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.

- Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń, które takich przeglądów wymagają.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym z tytułu rękojmi za wady.

§ 11

Odbiór Przedmiotu umowy.

- Po wykonaniu części zakresu robót budowlanych, według Harmonogramu oraz po wykonaniu całości robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru odpowiednio: częściowego i końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru o których mowa w ust 1, zostaną spisane protokoły odbioru, odpowiednio: częściowego i końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Dowodem odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych jest podpisany przez niego protokół obiorów częściowych i końcowego

- Gotowość do odbioru robót (częściowego i końcowego) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo w dzienniku budowy oraz na piśmie przesłanym na adres:……………….

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i rozpocznie odbiór częściowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Zamawiający obniży również wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku, gdy wady usunąć się nie dadzą.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru robót, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych; dokumentacji powykonawczej; dokumentów potwierdzających przekazanie do utylizacji lub utylizację odpadów; dokumentów niezbędnych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.

- Strony postanawiają, że przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót dokonają odbioru pogwarancyjnego, odbiór gwarancyjny dokonany zostanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji.

§ 12

Kary umowne.

- Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,

- za zwłokę Wykonawcy w realizacji terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i/lub gwarancji za wady w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, jeśli termin ten nie wynika z Umowy, a w przypadku gdy termin wynika z Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wynikający z umowy,

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego kopii polisy ubezpieczenia, o której mowa w § 6 Umowy we wskazanym terminie, w wysokości 150 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie – za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zachowuje przy tym prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tego tytułu.

- Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 100% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 13

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, w terminie 30 dni od powzięcia informacji, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:

- Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy;

- w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub sprzeczny z Umową i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a okres opóźnienia jest na tyle duży, że według Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć roboty w określonym Umową terminie;

- nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad Przedmiotu umowy uniemożliwiające dokonanie odbiorów częściowych i/lub odbioru końcowego;

- dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi;

- powierzenia przez Wykonawcę wykonanie Przedmiotu umowy osobom lub Podwykonawcom o kwalifikacjach i doświadczeniu gorszych niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wymagany w Zapytaniu ofertowym,

- powierzenie przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu umowy osobom lub Podwykonawcom niewskazanym w ofercie, na których Zamawiający nie wyraził zgody;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących podstawą odstąpienia, tj. w przypadku co najmniej trzykrotnej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, po uprzednim co najmniej dwukrotnym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a Strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. W szczególności w toku inwentaryzacji zostanie ustalona wartość wykonanych robót z uwzględnieniem stopnia ich zaawansowania, a także wartość wbudowanych urządzeń. Pozostawione na placu budowy materiały i urządzenia niewbudowane Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na swój koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych po rozwiązaniu Umowy. W razie, gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga strona wyznaczy termin dodatkowy nie dłuższy niż 3 dni, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony.

§14

Ochrona danych osobowych.

- Wykonawca potwierdza, iż został wobec niego dokonany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 – 2 RODO, w tym został poinformowany jakie dane, w jakim celu są przetwarzane przez Zamawiającego, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać one udostępnione oraz jakie prawa mu przysługują w związku z ochroną jego danych osobowych. Został również poinformowany, iż jego dane osobowe są przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO. W przypadku zmiany treści klauzuli informacyjnej lub zmiany celów przetwarzania danych osobowych Zamawiający dokona aktualizacji informacji wskazanych w klauzuli. Zmiana treści klauzuli nie wymaga zmiany Umowy.

- Strony oświadczają, że:

  - udostępnione dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO, w sposób i na warunkach opisanych w treści klauzuli informacyjnej.

  - dysponują odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

§ 15

Zmiany postanowień umowy.

- Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmian postanowień zawartej Umowy:

    - Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

      - konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

      - konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

      - zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

      - zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.

    - Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 25 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy wówczas ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.

    - Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

      - wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;

      - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.

    - Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

    - Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.

    - Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.

    - Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

      - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert;

      - opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

      - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

      - opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

      - opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;

      - wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

      - konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne;

      - zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku oraz w przypadku nieprzewidzialnych, dodatkowych robót budowlanych;

      - w przypadku konieczności lub zasadności wykonania robót koniecznych, dodatkowych lub zamiennych, wykonanie których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną;

      - opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

      - wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy już po zawarciu Umowy;

      - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

      - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

      - wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

      - wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy;

      - zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

      - wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć mimo zachowania należytej staranności;

      - wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

    - Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub/oraz w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia w przypadku zmiany kolejności wykonania robót, zmiany terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmiany zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmiany terminu płatności wynagrodzenia.

    - Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub/oraz w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na zmianie zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap.

    - Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

      - konieczności lub zasadności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

      - w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

      - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

      - spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie oraz uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert.

    - Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

            - Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 7 Umowy.

            - Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

            - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

            - Zwrot zabezpieczenia:

    - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

            - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

§ 17

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Właściwym sądem w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwości Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

- Integralnymi załącznikami niniejszej Umowy są:

      - Zapytanie ofertowe;

      - Oferta Wykonawcy;

      - Dokumentacja projektowa;

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Właściwe zaznaczyć